## Tabella_Attività
WBS | Nome Attivita | Durata | Lavoro | Inizio | Fine | Predecessori
1 | Green Leaf | 69 g | 250h | 2022-10-31 | 2023-01-26
1.1 | Requirement Eicitation and Analysis | 22 g | 60h | 2022-10-31 | 2022-11-25
1.1.1 | Requirement Elicitation | 12 g | 35h | 2022-10-31 | 2022-11-13
1.1.1.1 | Requisiti Funzionali | 5 g | 15h | 2022-10-31 | 2022-11-04
1.1.1.2 | Requisiti Non Funzionali | 4 g | 4h | 2022-11-09 | 2022-11-13
1.1.1.3 | Scenari | 8 g | 8h | 2022-10-31 | 2022-11-08
1.1.1.4 | Casi D'Uso | 8 g | 8h | 2022-10-31 | 2022-11-08
1.1.2 | Requirement Analysis | 8 g | 25h | 2022-11-16 | 2022-11-25 | 3
1.1.2.1 | Class Diagram | 8 g | 10h | 2022-11-16 | 2022-11-25
1.1.2.2 | Sequence Diagram | 8 g | 6h | 2022-11-16 | 2022-11-25
1.1.2.3 | Activity Diagram | 8 g | 2h | 2022-11-16 | 2022-11-25
1.1.2.4 | State Chart Diagram | 8 g | 2h | 2022-11-16 | 2022-11-25
1.1.2.5 | Mockup e Navigational Path | 8 g | 5h | 2022-11-16 | 2022-11-25
1.2 | System Design | 7 g | 25h | 2022-11-26 | 2022-12-05 | 2
1.2.1 | Identificazione Design Goal | 3 g | 4h | 2022-11-26 | 2022-11-29
1.2.2 | Definizione dell'architettura del sistema | 3 g | 6h | 2022-11-26 | 2022-11-29
1.2.3 | Decomposizione del sistema | 3 g | 6h | 2022-11-26 | 2022-11-29
1.2.4 | Identificazione dati persistenti | 3 g | 3h | 2022-11-30 | 2022-12-02
1.2.5 | Identificazione dei vincoli di sicurezza | 2 g | 3h | 2022-12-03 | 2022-12-05
1.2.6 | Identificazione servizi dei sottosistemi | 2 g | 3h | 2022-12-03 | 2022-12-05
1.3 | System Testing Design | 4 g | 15h | 2022-12-06 | 2022-12-09 | 14
1.3.1 | Identificazione Test Funzionali | 4 g | 8h | 2022-12-06 | 2022-12-09
1.3.2 | Test Case Specification | 4 g | 7h | 2022-12-06 | 2022-12-09
1.4 | Consegna Intermedia | 0 g | 0h | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 21
1.5 | Object Design | 9 g | 30h | 2022-12-21 | 2022-12-30 | 14
1.5.1 | Identificazione Trade Off | 1 g | 3h | 2022-12-21 | 2022-12-21
1.5.2 | Suddivisione in package | 5 g | 7h | 2022-12-22 | 2022-12-27
1.5.3 | Identificazine Intefacce | 3 g | 8h | 2022-12-28 | 2022-12-30
1.5.4 | Identificazione tecniche di riutilizzo | 3 g | 12h | 2022-12-28 | 2022-12-30
1.5.4.1 | Descrizione componenti off-the-shelf | 3 g | 3h | 2022-12-28 | 2022-12-30
1.5.4.2 | Individuazione Design Pattern | 3 g | 9h | 2022-12-28 | 2022-12-30
1.6 | Implementazione | 29 g | 100h | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 25
1.6.1 | GUI | 29 g | 40h | 2023-01-02 | 2023-01-31
1.6.2 | Business | 29 g | 40h | 2023-01-02 | 2023-01-31
1.6.3 | Storage | 29 g | 20h | 2023-01-02 | 2023-01-31
1.7 | Testing | 5 g | 15h | 2023-02-01 | 2023-02-05 | 21;32
1.7.1 | Test Case Execution | 5 g | 6h | 2023-02-01 | 2023-02-05
1.7.2 | Test Incident Report | 5 g | 6h | 2023-02-01 | 2023-02-05
1.7.3 | Test Summary Report | 5 g | 3h | 2023-02-01 | 2023-02-05
1.8 | Release | 3g | 5h | 2023-02-06 | 2023-02-09
1.8.1 | Manuale Installazione | 3 g | 2,5h | 2023-02-06 | 2023-02-09
1.8.2 | Manuale Utente | 3 g | 2,5h | 2023-02-06 | 2023-02-09