## Tabella_Attività
ID | Attiva | Modalità attività | Nome | Durata | Inizio | Fine | Predecessori | Livello struttura | Note
1 | Sì | Programmazione manuale | Green Leaf | 64 g? | 31 ottobre 2022 09:00 | 23 gennaio 2023 18:00 |  | 1
2 | Sì | Programmazione automatica | Requirement Eicitation and Analysis | 22 g? | 31 ottobre 2022 09:00 | 25 novembre 2022 18:00 |  | 2
3 | Sì | Programmazione manuale | Requirement Elicitation | 12 g? | 31 ottobre 2022 09:00 | 13 novembre 2022 18:00 |  | 3
4 | Sì | Programmazione automatica | Requisiti Funzionali | 5 g? | 31 ottobre 2022 09:00 | 04 novembre 2022 18:00 |  | 4
5 | Sì | Programmazione automatica | Requisiti Non Funzionali | 4 g? | 09 novembre 2022 09:00 | 13 novembre 2022 18:00 |  | 4
6 | Sì | Programmazione automatica | Scenari | 8 g? | 31 ottobre 2022 09:00 | 08 novembre 2022 18:00 |  | 4
7 | Sì | Programmazione automatica | Casi D'Uso | 8 g? | 31 ottobre 2022 09:00 | 08 novembre 2022 18:00 |  | 4
8 | Sì | Programmazione automatica | Requirement Analysis | 8 g? | 16 novembre 2022 09:00 | 25 novembre 2022 18:00 |  | 3
9 | Sì | Programmazione automatica | Class Diagram | 8 g? | 16 novembre 2022 09:00 | 25 novembre 2022 18:00 |  | 4
10 | Sì | Programmazione automatica | Sequence Diagram | 8 g? | 16 novembre 2022 09:00 | 25 novembre 2022 18:00 |  | 4
11 | Sì | Programmazione automatica | Activity Diagram | 8 g? | 16 novembre 2022 09:00 | 25 novembre 2022 18:00 |  | 4
12 | Sì | Programmazione automatica | State Chart Diagram | 8 g? | 16 novembre 2022 09:00 | 25 novembre 2022 18:00 |  | 4
13 | Sì | Programmazione automatica | Mockup e Navigational Path | 8 g? | 16 novembre 2022 09:00 | 25 novembre 2022 18:00 |  | 4
14 | Sì | Programmazione manuale | System Design | 6 g? | 28 novembre 2022 09:00 | 05 dicembre 2022 18:00 |  | 2
15 | Sì | Programmazione automatica | Identificazione Design Goal | 6 g | 28 novembre 2022 09:00 | 05 dicembre 2022 18:00 |  | 3
16 | Sì | Programmazione automatica | Definizione dell'architettura del sistema | 6 g | 28 novembre 2022 09:00 | 05 dicembre 2022 18:00 |  | 3
17 | Sì | Programmazione automatica | Decomposizione del sistema | 6 g | 28 novembre 2022 09:00 | 05 dicembre 2022 18:00 |  | 3
18 | Sì | Programmazione automatica | Identificazione dati persistenti | 6 g | 28 novembre 2022 09:00 | 05 dicembre 2022 18:00 |  | 3
19 | Sì | Programmazione automatica | Identificazione dei vincoli di sicurezza | 6 g | 28 novembre 2022 09:00 | 05 dicembre 2022 18:00 |  | 3
20 | Sì | Programmazione automatica | Identificazione servizi dei sottosistemi | 6 g | 28 novembre 2022 09:00 | 05 dicembre 2022 18:00 |  | 3
21 | Sì | Programmazione manuale | System Testing Design | 4 g? | 06 dicembre 2022 09:00 | 09 dicembre 2022 18:00 |  | 2
22 | Sì | Programmazione automatica | Identificazione Test Funzionali | 4 g | 06 dicembre 2022 09:00 | 09 dicembre 2022 18:00 |  | 3
23 | Sì | Programmazione automatica | Scrittura Test Case | 4 g | 06 dicembre 2022 09:00 | 09 dicembre 2022 18:00 |  | 3
24 | Sì | Programmazione automatica | Test Case Specification | 4 g | 06 dicembre 2022 09:00 | 09 dicembre 2022 18:00 |  | 3
25 | Sì | Programmazione automatica | Consegna Intermedia | 0 g | 12 dicembre 2022 09:00 | 12 dicembre 2022 09:00 | 21 | 2
26 | Sì | Programmazione manuale | Object Design | 9 g? | 13 dicembre 2022 09:00 | 23 dicembre 2022 18:00 |  | 2
27 | Sì | Programmazione automatica | Identificazione Trade Off | 2 g | 13 dicembre 2022 09:00 | 14 dicembre 2022 18:00 |  | 3
28 | Sì | Programmazione automatica | Suddivisione in package | 5 g | 13 dicembre 2022 09:00 | 19 dicembre 2022 18:00 |  | 3
29 | Sì | Programmazione automatica | Identificazine Intefacce | 5 g | 13 dicembre 2022 09:00 | 19 dicembre 2022 18:00 |  | 3
30 | Sì | Programmazione manuale | Identificazione tecniche di riutilizzo | 5 g | 19 dicembre 2022 09:00 | 23 dicembre 2022 18:00 |  | 3
31 | Sì | Programmazione automatica | Descrizione componenti off-the-shelf | 3 g | 19 dicembre 2022 09:00 | 21 dicembre 2022 18:00 |  | 4
32 | Sì | Programmazione automatica | Individuazione Design Pattern | 5 g | 19 dicembre 2022 09:00 | 23 dicembre 2022 18:00 |  | 4
33 | Sì | Programmazione manuale | Implementazione | 18 g? | 28 dicembre 2022 09:00 | 19 gennaio 2023 18:00 |  | 2
34 | Sì | Programmazione automatica | GUI | 18 g | 28 dicembre 2022 09:00 | 19 gennaio 2023 18:00 |  | 3
35 | Sì | Programmazione automatica | Business | 18 g | 28 dicembre 2022 09:00 | 19 gennaio 2023 18:00 |  | 3
36 | Sì | Programmazione automatica | Storage | 18 g | 28 dicembre 2022 09:00 | 19 gennaio 2023 18:00 |  | 3
37 | Sì | Programmazione manuale | Testing | 2 g? | 19 gennaio 2023 09:00 | 20 gennaio 2023 18:00 |  | 2
38 | Sì | Programmazione automatica | Test Case Specification | 2 g | 19 gennaio 2023 09:00 | 20 gennaio 2023 18:00 |  | 3
39 | Sì | Programmazione automatica | Test Case Execution | 2 g | 19 gennaio 2023 09:00 | 20 gennaio 2023 18:00 |  | 3
40 | Sì | Programmazione automatica | Test Incident Report | 2 g | 19 gennaio 2023 09:00 | 20 gennaio 2023 18:00 |  | 3
41 | Sì | Programmazione automatica | Test Summary Report | 2 g | 19 gennaio 2023 09:00 | 20 gennaio 2023 18:00 |  | 3
42 | Sì | Programmazione manuale | Release | 2 g? | 21 gennaio 2023 09:00 | 23 gennaio 2023 18:00 |  | 2
43 | Sì | Programmazione automatica | Manuale Installazione | 2 g | 23 gennaio 2023 09:00 | 24 gennaio 2023 18:00 |  | 3
44 | Sì | Programmazione automatica | Manuale Utente | 2 g | 23 gennaio 2023 09:00 | 24 gennaio 2023 18:00 |  | 3

## Tabella_Risorse
ID | Nome | Iniziali | Tipo | Etichetta materiale | Gruppo | Indirizzo posta elettronica | Account di accesso utente | Unità max | Tariffa standard | Costo per uso | Note

## Tabella_assegnazioni
Nome attività | Nome risorsa | % completamento lavoro | Lavoro | Unità